臺北市政府102年「國家防災日」防災教育宣導活動計畫
壹、目的
為不忘九二一大地震帶來的巨大災難，中央訂定每年9月21日為「國家防災日」，希望全民不要忘記這個令全國深沉哀慟的日子，並顯示政府對震災的重視。有鑒於此，本府於今（102）年國家防災日前，特別擴大舉辦防災教育宣導活動，以創新性的主題，結合各式救災機具之展示，讓市民從防災園遊活動中自然融入災害防救領域，進而普及防救災技能至每一家庭成員，達到全民防災之目的，增進市民對本府災害處理之能力與信心，俾充分展現為建構安全無虞臺北城而努力。

貳、依據
一、災害防救法第22條。
二、消防法第5條。
三、本府102年「國家防災日」系列活動實施計畫。
參、辦理單位

一、指導單位：臺北市政府
二、主辦單位：臺北市政府消防局、國立國父紀念館。

三、協辦單位：行政院原子能委員會、交通部中央氣象局、中華電信股份有限公司、財團法人住宅地震保險基金、臺灣麥當勞餐廳股份有限公司、財團法人佛教慈濟慈善事業基金會、臺北市政府民政局、臺北市政府社會局、臺北市政府警察局、臺北市政府環境保護局、臺北市政府體育局、臺北市政府教育局、臺北市政府觀光傳播局、臺北市政府資訊局、臺北市政府工務局大地工程處、臺北市政府工務局水利工程處、臺北市勞動力重建運用處、臺北市各區公所、臺北市信義區健康服務中心
肆、活動主題

全民來繪防災畫、地震避難有計畫。
伍、活動時間
一、宣導活動：102年9月7日（星期六）13時30分至16時30分。
二、繪畫寫生比賽：102年9月7日（星期六）12時30分至15時。

陸、活動地點

國立國父紀念館中山公園廣場（地址：臺北市信義區仁愛路4段505號），活動場地平面圖如附件1。
柒、活動項目

一、宣導活動包含下項目：
（一）舞臺節目表演。
（二）防災宣導攤位展示。
（三）防災闖關活動。
（四）防災有獎徵答。
（五）認識消防工作及消防車輛之旅。

二、繪畫寫生比賽。
捌、辦理方式

一、舞臺節目表演
（一）舞臺表演節目內容由消防局負責安排，其他相關單位配合辦理。

（二）表演順序、內容及負責單位如下：

	項次
	節目名稱
	表演單位

	1
	太鼓表演
	柏齡太鼓團

	2
	啊！地震怪獸！
	消防局（第二大隊）

	3
	活力啦啦隊表演
	馬偕護理管理專科學校

	4
	熱舞表演
	消防局（第四大隊）

	5
	舞蹈表演
	中華民國紳士協會天母分會春之頌舞蹈班

	6
	用電安全及住宅用火災警報器宣導
	消防局（第二大隊）

	7
	舞蹈表演
	首府幼兒園

	8
	排舞表演
	萬華婦女宣導隊

	9
	氣球達人秀
	喜樂氣球

	10
	緊急避難包宣導
	消防局（第三大隊）

	11
	薩克斯風演奏
	吳先生

	12
	搜救犬表演
	消防局（災害搶救科）


二、防災宣導攤位展示

規劃防災宣導攤位分為5區，各專區宣導攤位及負責單位如下：
	攤位編號
	服務區
	負責單位

	1
	服務臺及獎品區（負責活動內容解說、發放闖關活動集點卡、兌換闖關紀念品）
	消防局減災科

消防局應變科

消防局資通科

	2
	媒體接待區（含救護站，負責勤務人員簽到及媒體接待、發送新聞稿、收集摸彩卷等）
	消防局減災科

消防局救指中心

消防局第二大隊

	攤位編號
	防災宣導區
	負責單位

	3
	防颱防震資訊展示
	交通部中央氣象局

	4
	輻射監測與民眾防護資訊宣導
	行政院原子能委員會

	5
	臺北市行動防災APP
	消防局資通作業科

	6
	C.P.R.教學
	消防局緊急救護科
信義區健康服務中心

	7
	義消招募及消防器材展示
	消防局災害搶救科

	8
	住宅用火災警報器
	消防局火災預防科

	9
	無鐵窗保命宣導
	消防局第一大隊

	10
	逃生繩結教學
	消防局第一大隊

	11
	油鍋滅火宣導
	消防局第二大隊

	12
	居家消防安全設備
	消防局第二大隊

	13
	防震安全宣導
	消防局第三大隊

	14
	小小消防衣穿著體驗
	消防局第三大隊

	15
	一氧化碳及防範電器火災宣導
	消防局第四大隊

	16
	緊急避難包暨防災公園宣導
	消防局第四大隊

	17
	水帶打保齡球
	消防局第四大隊

	攤位編號
	其他宣導區
	負責單位

	18
	家庭暴力暨性侵害防治宣導
	社會局家庭暴力暨性侵害防治中心

	19
	身障者維生器材及輔具用電優惠方案
	社會局身心障礙者福利科

	20
	兒少權益宣導暨人口販運防治
	社會局南區少年服務中心
婦女福利及兒童托育科

	21
	犯罪預防暨交通安全宣導
	警察局

	22
	綠色消費宣導
	環境保護局

	23
	2017臺北世界大學運動會
	體育局

	24
	山坡地防災宣導
	大地工程處

	25
	臺北市總合治水推動計畫
	水利工程處

	26
	職災勞工服務報你知
	勞動力重建運用處

	27
	1991報平安留言平臺
	中華電信股份有限公司

	28
	住宅地震保險宣導
	財團法人住宅地震保險基金

	29
	與地球共生息
	財團法人佛教慈濟慈善事業基金會

	30
	飲品區
	臺灣麥當勞餐廳股份有限公司

	31
	檔案應用
	消防局秘書室

	32
	廉政宣導
	消防局政風室

	攤位編號
	防災體驗區
	負責單位

	33
	煙霧體驗室
	消防局第二大隊

	34
	防火宣導車
	消防局第三大隊

	35
	地震體驗車
	消防局第二大隊

	36
	雲梯車體驗
	消防局第二大隊


三、防災闖關活動

（一）為達宣導目的，特設計闖關活動，期使民眾能完成體驗每一宣導攤位。闖關活動採集點制，參與體驗之民眾，於體驗過任何一處宣導攤位，即可於集點卡上蒐集相對應之數字。

（二）蒐集完集點卡上一定數字後，民眾可前往服務區兌換紀念品。

四、防災有獎徵答
於舞臺節目表演中穿插防災有獎徵答，主持人事先準備數道與防災相關之題目，抽點現場來賓進行問答，並贈送來賓宣導品，炒熱活動氣氛。
五、認識消防工作及消防車輛之旅
（一）宣導看板展示區：展示時間為102年9月4日至11日，於活動會場設置宣導看板共28，以醒目之標題搭配相關文案及圖片，進行政令宣導，宣導主題如下：
	負責單位
	看板主題

	消防局（秘書室）
	檔案應用申請服務

	消防局（政風室）
	廉政宣導

	消防局（減災規劃科）
	緊急避難包設計競賽

	
	防災館簡介

	
	緊急避難逃生圖

	
	臺北市災害應變中心簡介

	
	防震宣導

	消防局（資通作業科）
	臺北市行動防災App

	消防局（整備應變科）
	防溺宣導

	
	臺北市防災公園

	消防局（火災預防科）
	一氧化碳宣導

	
	爆竹煙火宣導

	
	明火表演規範宣導及禁止施放天燈、田野引火燃燒

	
	住宅用火災警報器

	消防局（緊急救護科）
	珍惜緊急救護資源

	
	臺北市急救責任醫院

	消防局（災害搶救科）
	臺北市義勇消防總隊人員招募

	
	國際搜救隊及搜救犬

	
	消防救災機車

	消防局（火災調查科）
	電器安全使用宣導

	
	瑕疵電器使用公告

	消防局（第一大隊）
	CPR及AED宣導

	消防局（第二大隊）
	腳麻了，要怎麼跑（含無鐵窗）

	消防局（第三大隊）
	防災避難包1991報平安平臺

	消防局（第四大隊）
	發生山難緊急應變措施

	消防局（救指中心）
	謊報火警或無故撥打火警電話

	消防局（訓練中心）
	全國首創河域潛水救援分級訓練

	
	超越標準多元化救助隊訓練


（二）人形立牌展示拍照：於活動會場放置消防相關人形立牌，供民眾拍照紀念，藉以吸引人潮，擴大宣導效益。
（三）消防車輛展示區：共分A、B、C展示區，展示各式消防車輛；另規劃遊園車供民眾乘坐，並安排解說人員，向民眾說明各車輛之功能，各展示區展示之消防車輛如下：
	展示區
	車輛名稱
	負責單位

	A區
	壓水車
	防災館


	
	大型水箱車
	消防局劍潭分隊

	
	小型水箱車
	消防局中崙分隊

	
	箱型水庫車
	消防局舊莊分隊

	
	化學消防車
	消防局龍山分隊

	
	幫浦消防車
	消防局大湖分隊

	
	直線型雲梯車30m
	消防局泉州分隊

	
	曲折型雲梯車30m
	消防局復興分隊

	
	曲折型雲梯車50m
	消防局信義分隊

	B區
	橡皮艇
	消防局金華分隊

	
	船外機
	消防局金華分隊

	
	救生艇（V型底）
	消防局金華分隊

	
	救生艇（平型底）
	消防局東湖分隊

	
	水上摩托車
	消防局成德分隊

	
	救災機車
	消防局華山分隊

	
	救災機車
	消防局安和分隊

	
	救護機車2輛
	消防局忠孝分隊
消防局永吉分隊

	
	加護型救護車（高頂）
	消防局華山分隊

	
	一般型救護車（低頂）
	消防局建成分隊

	
	正壓式救護車
	消防局永吉分隊

	
	大隊指揮車
	消防局第四大隊

	
	水源車
	消防局南港分隊

	
	災情勘查車
	消防局大安中隊

	C區
	排煙車
	消防局松江分隊

	
	空氣壓縮車
	消防局石牌分隊

	
	照明車
	消防局八德分隊

	
	救助器材車
	消防局華山分隊

	
	化學災害處理車
	消防局民權分隊

	
	搜救隊車輛器材展示
	消防局災害搶救科


六、繪畫寫生比賽

（一）參賽對象：在學之國民小學學生。

（二）組別：分為低年級組（國小1、2年級)、中年級組（國小3、4年級)及高年級組（國小5、6年級)。
（三）評分標準：主題呈現：40%，整體視覺效果：40%，創意表現：20%。
（四）獎勵辦法：每組分別設立第1、2、3名各1名，及佳作5名，獎品如下：

第1名：獎狀1只，SOGO商品禮券3000元。

第2名：獎狀1只，SOGO商品禮券2000元。

第3名：獎狀1只，SOGO商品禮券1000元。

佳作：獎狀1只，全家商品禮券300元。
（六）比賽用紙規格：4開圖畫紙。

（七）繪畫主題：活動現場展示之消防車輛、宣導看板、防災宣導攤位、闖關活動或舞臺節目表演等。

（八）比賽辦法：活動當日12時30分到13時領畫紙（圖畫紙由消防局提供、其他畫具自備）、15時收作品（凡於規定時間內繳交作品者，即贈參加獎1份），當日經評審後進行頒獎。
（九）敦聘美術專業人員（3位）組成評審小組評定（由教育局推薦）。

（十）繪畫作品歸屬本府消防局，以利彙編製作防災畫冊專集、年（週）曆或表框等，於消防局所屬機關展出陳列。
玖、任務分工

一、本府各單位任務分工表（附件2）。

二、消防局內部各單位任務分工表（附件3）。

拾、活動宣傳方式
	宣傳方式
	執行辦法
	負責單位

	邀請本市各級學校及幼稚園學童參與
	發函通知本市各級學校及幼稚園活動訊息，鼓勵學童及家長踴躍參與。
	教育局

	電子跑馬燈
	協助將30、60與90字於各公、民營廣播電臺、電子看板及跑馬燈、CH3公用電視頻道刊登。
	觀傳局

	臺北畫刊
	協助協助將活動內容及資訊於活動刊登於臺北畫刊。
	

	電臺專訪
	協助安排檔期於警廣「陳倩宜時間」廣播節目進行專訪。
	

	各里鄰網站首頁
	協助將活動訊息刊登於本市各里鄰網站首頁，並發動市民參與。
	民政局及各區公所

	新聞稿
	協助發放活動新聞稿。
	消防局

	海報
	協助張貼於各學校、里（社區）、機關、公共場所等人潮往來聚集之地點。
	

	邀請卡
	寄送邀請卡邀請貴賓出席。
	

	市府員工信箱
	以市府員工信箱發送活動訊息邀請民眾參與。
	資訊局


拾壹、經費

辦理本計畫所需經費，由消防局102年度推動社區防災教育宣導工作－921防災宣訓系列活動項下支應。
拾貳、獎懲

本計畫各單位相關出(不)力人員之獎懲擬併入「本府102年『國家防災日』系列活動實施計畫」，統一由消防局主簽敘獎（懲）。

拾參、補休
執行本案勤務工作人員，活動期間適逢輪休及例假日放假者，於活動結束6個月內依依實際出勤時數補修或報領加班費。
拾肆、本計畫如有未盡事宜，得隨時補充、修正之。

臺北市政府102年「國家防災日」防災教育宣導活動場地平面圖














臺北市政府102年「國家防災日」防災教育宣導活動本府各單位任務分工表

	單位名稱
	任務分工

	行政院原子能委員會
	負責「輻射監測與民眾防護資訊宣導」宣導攤位。

	交通部中央氣象局
	負責「防颱防震資訊展示」宣導攤位。

	中華電信股份有限公司
	負責「1991報平安留言平臺」宣導攤位。

	財團法人住宅地震保險基金
	負責「住宅地震保險宣導」宣導攤位。

	臺灣麥當勞餐廳股份有限公司
	負責「飲品區」攤位。

	財團法人佛教慈濟慈善事業基金會
	負責「與地球共生息」攤位。

	民政局
	督導各區將活動訊息刊登於里鄰的網站，並發動市民參與，以擴大宣導效益。

	社會局
	負責「家庭暴力暨性侵害防治宣導」、「身障者維生器材及輔具用電優惠方案」、「兒少權益宣導暨人口販運防治」宣導攤位。

	警察局
	1.協助派員維護市長行程維安。

2.負責「犯罪預防暨交通安全宣導」宣導攤位。

	環境保護局
	負責「綠色消費宣導」宣導攤位。

	體育局
	負責「2017臺北世界大學運動會」宣導攤位。

	教育局
	1. 函知本市各級學校及幼兒園，臺北市政府訂於102年9月7日（星期六）13時至16時30分，在國父紀念館舉辦「臺北市政府102年『國家防災日』防災教育宣導活動」訊息，並利用各學校機關之校內電子看板及跑馬燈播放至活動前1日，鼓勵學生及家長共同參與活動及繪畫寫生比賽。
2. 推薦專業美術人員擔任繪畫寫生比賽評審。

	觀光傳播局
	1. 協助將30、60與90字之文稿於各公、民營廣播電臺、電子看板及跑馬燈、CH3公用電視頻道刊登。
2. 協助將活動內容及資訊於活動刊登於臺北畫刊，並安排消防局業務單位進行電臺專訪。

	資訊局
	協助以市府員工信箱寄送活動訊息電子郵件，鼓勵民眾與孩童參與活動及繪畫寫生比賽。

	大地工程處
	負責「山坡地防災宣導」宣導攤位。

	水利工程處
	負責「臺北市總合治水推動計畫」宣導攤位。

	勞動力重建運用處
	負責「職災勞工服務報你知」宣導攤位。

	各區公所
	將活動訊息刊登於里鄰的網站，並發動市民及孩童參與活動及繪畫寫生比賽，以擴大宣導效益。

	信義區健康服務中心
	負責「CPR教學」宣導攤位。


臺北市政府102年「國家防災日」防災教育宣導活動消防局內部各單位任務分工表
	單位名稱
	任務分工

	秘書室
	1. 負責「檔案應用」宣導攤位。
2. 負責提供「檔案應用申請服務」宣導看板文案。

	政風室
	1. 負責「廉政宣導」宣導攤位。
2. 負責提供「廉政宣導」宣導看板文案。
3. 負責會場安全維護事項。

	人事室
	活動結束後相關人員敘獎及補休、請領加班費事宜。

	救指中心
	1. 負責邀請媒體及發布新聞稿，媒體、貴賓接待及拍照等事項。
2. 負責將活動訊息登載於消防局網頁。
3. 負責當日全體活動拍照攝影。
4. 負責「媒體接待區」宣導攤位。
5. 負責提供「謊報火警或無故撥打火警電話」宣導看板文案。
6. 負責寄送電子邀請卡予本市各里里長。
7. 其他臨時交辦事項。

	訓練中心
	1. 負責提供「全國首創河域潛水救援分級訓練」、「超越標準多元化救助隊訓練」宣導看板文案。
2. 其他臨時交辦事項。

	減災科
	1. 訂定工作計畫、整體活動規劃事宜、市長出席請示單、撰寫市長致詞稿、消防局局長致詞稿及新聞稿、簽辦活動採購事宜、場地規劃、投保防災教育宣導活動公共活動意外險等事項。
2. 負責印製宣傳海報，於各學校、里（社區）、機關、公共場所等人潮往來聚集之地點張貼。
3. 發布活動新聞稿予各媒體電臺及地區電視臺宣傳，並請報紙、雜誌刊登。
4. 統一製發邀請卡邀請貴賓，並邀請媒體採訪報導。
5. 負責將訊息登載於防災資訊網及防災科學教育館，並函文本府各相關局處，敬邀所屬員工歡迎闔家踴躍參加本活動。
6. 提供30、60、90字宣傳文稿予相關單位。
7. 負責申請國父紀念館場地使用事宜。
8. 負責「服務臺與獎品區」、「媒體接待區」攤位。
9. 負責協助聯絡「舞蹈表演」、「薩克斯風演奏」舞臺節目表演。
10. 負責提供「緊急避難包設計競賽」、「防災館行銷」、「緊急逃生圖」、「臺北市災害應變中心行銷」、「防震宣導」宣導看板文案。

	整備科
	1. 負責協助活動勤務。
2. 負責提供「防溺宣導」、「臺北市防災公園」宣導看板文案。
3. 其他臨時交辦事項。

	資通科
	1. 負責協助活動勤務。
2. 負責「臺北市行動防災APP」宣導攤位。
3. 負責提供「臺北市行動防災App」宣導看板文案。
4. 其他臨時交辦事項。

	火預科
	1. 負責「住宅用火災警報器」宣導攤位。
2. 負責提供「一氧化碳宣導」、「爆竹煙火宣導」、「明火表演規範宣導及禁止施放天燈、田野引火燃燒」宣導看板文案。
3. 其他臨時交辦事項。

	救護科
	1. 負責「C.P.R.教學」宣導攤位。
2. 負責提供「珍惜緊急救護資源」、「臺北市急救責任醫院」宣導看板文案。
3. 其他臨時交辦事項。

	綜企科
	1. 負責提供簡便雨具（雨衣、雨傘）。
2. 協助辦理採購事宜。
3. 負責宣導活動及舞臺表演場地清潔復舊及用電安全事宜。
4. 其他臨時交辦事項。

	搶救科
	1. 負責「搜救犬表演」舞臺節目表演。
2. 負責「義消招募及消防器材展示」宣導攤位。
3. 負責提供「臺北市義勇消防總隊人員招募」、「國際搜救隊及搜救犬」、「消防救災機車」宣導看板文案。
4. 負責搜救隊車輛器材展示。
5. 其他臨時交辦事項。

	火調科
	1. 負責提供「電器安全使用宣導」、「瑕疵電器使用公告」宣導看板文案。
2. 其他臨時交辦事項。

	各大隊
	1. 負責張貼活動海報並發動市民參與活動。
2. 負責動員轄內學童參加繪畫寫生比賽。

3. 提供勤務人力。
4. 其他臨時交辦事項。

	第一大隊
	1. 負責協助聯絡「氣球達人秀」、「排舞表演」舞臺節目表演。
2. 負責「避難逃生的火車頭」宣導攤位。
3. 負責提供「無鐵窗保命宣導」、「CPR及AED宣導」宣導看板文案。
4. 負責協調派遣「化學消防車」、「直線型雲梯車30m」、「救災機車」、「救護機車」、「加護型救護車（高頂）」、「救助器材車」。

	第二大隊
	1. 負責協助聯絡首府幼兒園舞臺節目表演。
2. 負責「阿！地震怪獸！」、「用電安全及住宅用火災警報器宣導」、「用電安全及住宅用火災警報器宣導」舞臺節目表演。
3. 負責「油鍋滅火宣導」、「居家消防安全設備」宣導攤位。
4. 負責「煙霧體驗室」、「地震體驗車」、「雲梯車體驗」防災體驗攤位。
5. 負責提供「腳麻了，要怎麼跑」、「瓦斯安全宣導」宣導看板文案。
6. 負責活動當日出入口交通安全維護警戒。
7. 負責聯繫舞臺表演節目。
8. 負責協調派遣「箱型水庫車」、「曲折型雲梯車30m」、「曲折型雲梯車50m」、「橡皮艇」、「船外機」、「救生艇（V型底）」、「水上摩托車」、「救災機車」、「救護機車」、「正壓式救護車」、「水源車」、「災情勘查車」。

	第三大隊
	1. 負責協助聯絡「太鼓表演」舞臺節目表演。
2. 負責「緊急避難包」舞臺節目表演。
3. 負責「防震安全宣導」、「小小消防衣穿著體驗」宣導攤位。
4. 負責「防火宣導車」防災體驗攤位。
5. 負責提供「防災避難包1991報平安平臺」宣導看板文案。
6. 負責協調派遣「小型水箱車」、「幫浦消防車」、「救生艇（平型底）」、「排煙車」、「照明車」、「化學災害處理車」。

	第四大隊
	1. 負責「熱舞表演」舞臺節目表演。
2. 負責協助聯絡「活力啦啦隊表演」舞臺節目表演。
3. 負責「一氧化碳及防範電器火災宣導」、「緊急避難包暨防災公園宣導」、「A級防護衣展示」宣導攤位。
4. 負責「水帶打保齡球」防災體驗攤位。
5. 負責提供「山難預防宣導」宣導看板文案。
6. 負責「防火宣導車」防災體驗攤位。
7. 負責協調派遣「大型水箱車」、「一般型救護車（低頂）」、「大隊指揮車」、「空氣壓縮車」。


附件1





草地





國父紀念館主體





雲梯車體驗





光復南路





防火宣導車














噴水池








觀眾區





宣導攤位1~16





宣導攤位17~32








地震體驗車





舞臺





救災車輛展示C區





遊園車入口





遊園車動線





草地





草地





草地





草地





宣導看板區








救災車輛展示A區








救災車輛展示B區








宣導看板區








附件2





附件3








5

