臺北市原住民族教育資源中心「行動博物館」實施計畫
壹、依據
一、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國中小教學品質要點
二、臺北市104年十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫
三、臺北市國民中小學本土教育實施計畫。
四、臺北市原住民族教育資源中心推廣計畫。
貳、目標與範圍
一、計畫目標：
（一）重視原住民文化，提供本市原住民族教育資源中心文物進入校園交流機會。
（二）善用現有之原住民族教育資源，藉由巡迴展覽推廣多元文化於學校教育。
（三）使每位學生能透過文物賞析與介紹，以及藝術鑑賞，近一步體認原住民文化、風格及其脈絡，珍視原住民文化、文物與作品，並熱忱參與多元文化的活動。

二、計畫範圍：
（一）每學期受理本市國中小學申請「行動博物館」文物展出6場次，每場次3~5日。
（二）與本市原住民族事務委員會合作，商借原住民族文物，如雕刻、編織、服飾等，以豐富原住民文物展覽與介紹，充實學生學習資源。
參、辦理單位
一、指導單位：臺北市政府教育局
二、承辦單位：臺北市南港區東新國民小學(臺北市原住民族教育資源中心)

臺北市本土語言輔導小組
三、協辦單位：臺北市政府原住民族事務委員會、各國民中小學
肆、活動時間：104年8月1日至105年7月31日。
伍、實施方式
一、執行內容：
（一）各校籌組工作小組並訂定計畫，包含申請表、展覽空間、課程規劃及籌措相關經費等。
（二）本中心訂定申請方案、展出檔期。
（三）本中心統籌策辦到校展出，協助申請學校辦理佈展與導覽培訓，展覽期間由本土語言輔導小組成員或原住民族教師協助1日(6小時)之導覽服務。
二、辦理方式
（一）行動博物館-文物陳列展覽
1.本展覽為推展原住民文化，並充實學校教學資源活動，開放12場次供學校免費申請，申請表如附件一。申請表請於即日起至104年7月31日（五）前E-mail至以下信箱：
(1)kiki6111@tp.edu.tw (東新國小傅鈺惠老師)。
(2)kus292@gmail.com(東新國小黃永城主任)。
2.文物由本中心統籌提供，製作作品標示卡與導覽說明。
3.申請學校提供適宜展出場地與佈展，展場秩序維護，自理展出作品裝卸與運送，作品避免遭受污損或破壞。
4.展覽檔期如附件二。
（二）原住民教師導覽服務
1.師資：講座師資由本中心或本土語言輔導小組提供，必要時外聘專家學者協助辦理。
2.地點：申請學校校內，地點結合展覽會場。
3.課程：介紹文物內容，如生活運用、創作理念或背景故事等。
（三）參觀心得寫作
格式與字數不拘，擇優致贈十份紀念品並刊登本中心網站分享。
陸、經費來源：由教育局與教育部本土語言教育相關經費項下支應。
柒、預期效益與影響
一、提升本市國中小師生對原住民族文化之認識，進一步了解與促進多元文化發展。
二、營造多元族群的教學環境與文化氛圍，鼓勵師生深入了解原住民族人文與藝術文化。
三、發揮本中心諮詢輔導功能，增益原住民族教育發展，促進多族群交流機會。
捌、實施成效自我評估：每年自我檢核一次，並提出自我評估報告與策進計畫。
玖、本案計畫奉核後實施，修正時亦同。
（附件一）
臺北市原住民族教育資源中心「行動博物館」巡迴展覽申請表
· 申請學校名稱：
· 聯絡人：                          ◎電話：                           
· 電子郵件信箱：                          
◎活動說明：
一、提供學生原住民文物認識與欣賞資源，增進原住民族文化學習體驗，減少學童受限於交通距離以及時間安排，難有走入原住民族教育資源中心親炙原住民族文物、藝術與服飾等展覽之機會，營造多元族群的教學環境與文化氛圍，鼓勵師生深入了解原住民族人文與藝術文化，促進多族群交流機會。
二、申請學校需提供適宜展出場地與佈展，展場秩序維護，作品避免遭受污損或破壞。
	活動名稱
	第1順位
展覽場次
	第2順位
展覽場次
	第3順位
展覽場次
	備註

	「行動博物館」巡迴展檔期
（展期3~5天）
	
	
	
	請填寫場次

	附屬活動1
原住民教師導覽服務
	
	
	
	1.本中心支援講師及鐘點費
2.以週四0900~1600辦理為原則

	附屬活動2
心得寫作
	本中心提供10份紀念品獎勵，由學校轉發
	


◎「行動博物館」巡迴展檔期
第一場：104年09月21日－09月25日       第二場：104年10月12日－10月16日
第三場：104年10月26日－10月30日       第四場：104年11月09日－11月13日

第五場：104年11月23日－11月27日       第六場：104年12月07日－12月11日
第七場：104年12月21日－12月25日       第八場：105年01月04日－01月08日

第九場：105年02月22日－02月26日       第十場：105年03月07日－03月11日

第十一場：105年03月21日－03月25日     第十二場：105年04月11日－04月15日
第十三場：105年04月25日－04月29日     第十四場：105年05月09日－05月13日
第十五場：105年05月23日－05月27日     第十六場：105年06月06日－06月10日
◎本申請表請於即日起至104年7月31日（星期五）前E-mail至以下信箱
(1)kiki6111@tp.edu.tw (東新國小傅鈺惠老師)。
(2)kus292@gmail.com(東新國小黃永城主任)。
承辦人：               處室主任：             校長：
（附件二）臺北市原住民族教育資源中心「行動博物館」巡迴展覽檔期表
	檔次
	展覽檔期
	展覽地點暨聯絡人
	導覽服務
日期
	講師名冊
	備註

	一
	09月21日－09月25日
	
	0924
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	二
	10月12日－10月16日
	
	1015
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	三
	10月26日－10月30日
	
	1029
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	四
	11月09日－11月13日
	
	1112
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	五
	11月23日－11月27日
	
	1126
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	六
	12月07日－12月11日
	
	1210
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	七
	12月21日－12月25日
	
	1224
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	八
	105年

01月04日－01月08日
	
	0107
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	九
	02月22日－02月26日
	
	0225
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	十
	03月07日－03月11日
	
	0310
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	十一
	03月21日－03月25日
	
	0324
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	十二
	04月11日－04月15日
	
	0414
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	十三
	04月25日－04月29日
	
	0428
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	十四
	05月09日－05月13日
	
	0512
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	十五
	05月23日－05月27日
	
	0526
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	

	十六
	06月06日－06月10日
	
	0609
	洪艷玉/陳明德/白紫.武賽亞納/專案教師/外聘講師
	


（附件三）臺北市○○區○○國小【行動博物館】-原住民文物導覽  課表(參考)
一、導覽課程表：(共6節)，起訖時間可自行調整。
	起 訖
時 間
	星 期
	四

	
	節次
	分鐘
	班級
	班級

	09：00~09：35
	準備時間

	09:35－10:15
	1
	40
	
	

	10:35－11:15
	2
	40
	
	

	11:20－12:00
	3
	40
	
	

	
	
	
	
	

	13:10－13:50
	4
	40
	
	

	14:00－14:40
	5
	40
	
	

	15:00－15:40
	6
	40
	
	


二、每節課時間配當：(共6節)
	序號
	時間
	活 動 內 容
	說 明

	1
	10分鐘
	介紹原住民族教育資源中心網頁
	輔導團團員

	2
	15分鐘
	介紹文物及服飾(一)
	學生分成二組
1.輔導團團員
2.外聘講師

	學 生 換 組(老師及文物不移動)

	3
	15分鐘
	介紹文物及服飾(二)
	學生分成二組
1.輔導團團員
2.外聘講師


PAGE  
1

